|  | მიზანი 1. ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანები | აქტივობა | მიზნის მიღწევის ინდიკატორი | რისკები | შედეგი | რესურსები |  |  | განხორციელების ვადები 2022 – 2023 წწ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი | თანაშემსრულებელი |
|  |  |  |  |  | მატერიალური | ფინანსური | ადამიანური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |  |  |
| 1.2. ადამიანური რესურსის შესაძლებლობების განვითრება | პერსონალის და პროფესიული მსაწავლებლების/ინსტრუქტორების სწავლება/კვალიფიკაციის ამაღლება პეროსნალის მოტივაციისა და წახალისების სისტემის ორგანიზება | გადამზადებული პერსონალი და გაცემული სერტიფიკატები ტრენინგების შინაარსის გაწერა შესაბამის პირებთან ერთად მომსახურეობს შესყიდვის შესახებ დოკუმენტაცია შემუშავებულია ეფექტური მოტივაციის სისტემა | არა | გადამზადებული და სერტიფიცირებული პერსონნალი დირექტორის ბრძანება თანამშრომელთა სტიმულირების მექანიზმების გამოყენების შესახებ | უზრუნველყოფილია | 6000 (ექვსი ათასი) ლარი | უზრუნველყოფილია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი ხარისხის უზრ. მენეჯ ადამრესურს. მართ. მენეჯ | სასწ. პროც. მენეჯ ფინ. მენეჯ |
| 1.3 კოლეჯის ინფრასტრუქტურის განვითარება | მატერიალური ბაზის/ინფრასტუქტირის განვითარება | შეძენილი და განახლებული ინფრასტრუქტურა. |  | შესყიდვის დოკუმენტაცია | უზრუნველყოფილია | 5000 (ხუთი ათასი) ლარი | უზრუნველყოფილია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი სასწავლო პროც.მენეჯ მატ.ტექნიკ.რეს.მენეჯ | ფინანსური მენეჯ |
| 1.4. ხმს განვითარება | პროფესიული სტუდენტების შეფასების ვერიფიკაცია | ვერიფიკაციის კომისიის განსაზღვრა ვერიფიკაციის გეგმის შემუსავება ვერიფიკაციის პროცედურების დაგეგმვა | არა | შეფასების ანგარიშები | უზრუნველყოფილია | უზრუნველყოფილია | უზრუნველყოფილია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხ. უზრ. მენეჯ | ვერიფიკაციის კომისია |
|  | მიზანი 2. საგანმანათლებლო მომსახურების ხარისხის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანები | აქტივობა | მიზნის მიღწევის ინდიკატორი | რისკები | შედეგი | რესურსები |  |  | განხორციელების ვადები 2022 – 2023 წწ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი | თანაშემსრულებელი |
|  |  |  |  |  | მატერიალური | ფინანსური | ადამიანური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |  |  |
| 2.1. სასწავლო რესურსის გაქნვითარება | საბიბლიოთეკო რესურსების და საინფორმაციო მომსახურების სერვისების სრულყოფა | კვლევის შედეგების საფუძველზე დირექტორისათვის წარდგენილია მოთხოვნა საბიბლიოთეკო ფონდის განახლების თაობაზე განახლებულია აკადემიის საბიბლიოთეო ფონდი |  | პერსონალისა და პროფესიული სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები საბიბლიოთეკო ფონდის განახლების შესახებ შესყიდვის დოკუმენტები |  | 1000 (ათასი ) ლარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიბლიოთეკა | დირექტორი სასწ.პროც.მენეჯ. ფინანს.მენეჯ |
| 2.2. შეფასების სისტემის სრულყოფს განვითარება | მოდულური საგანმანათლებლო და სასერთიფიკატო პროგრამებისთვის სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტების მოდიფიცირება. | სამუშაო ჯგუფის შექმნა მოდიფიცირების პროცესის დაგეგმვა |  | სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის ამსახველი მტკიცებულება. 2. სამუშაო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხის უზრ.მენეჯ | დირექტორი სამუშაო ჯგუფი სასწ. პროც,მენეჯ |
| 2.4. სასწავლო პროგრამების ოპტიმიზაცია/შემუშავება | ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდულური პროგრამების ფარგლებში მოკლევადიანი სასწავლო კურსების განხორციელების ნებართვის მოპოვება | ავტორიზებული/დადასტურებული მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამები |  | შესაბამისი დაწესებულების მიერ გაცემული ნებართა, ბრძანება | უზრუნველყოფილია | 1000(ათასი) ლარი | უზრუნველყოფილია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხის უზრ.მენეჯ | დირექტორი სასწავ.პროც.მენეჯ ფინანს.მენეჯ |

|  | მიზანი 3. მომხმარებელზე ორიენტირებულობა და ინოვაციური სევრისების შეთავაზება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანები | აქტივობა | მიზნის მიღწევის ინდიკატორი | რისკები | შედეგი | რესურსები |  |  | განხორციელების ვადები 2022 – 2023 წწ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი | თანაშემსრულებელი |
|  |  |  |  |  | მატერიალური | ფინანსური | ადამიანური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |  |  |
| 3.1. დასაქმებისა და კარიერული განვითარების სერვისის შექმნა | სილამაზის სალონების ბაზის/ვაკანსიების ბანკის შექმნა | შექმნილია სალონების/პოტენციური დამსაქმებლების ბაზა და ვაკანიების ბანკი |  | შექმნილი ვაკანსიები ბანკი | უზრუნველყოფილია | უზრუნველყოფილია | უზრუნველყოფილია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საზოგდ. ურთ. მენეჯერი | დირექტორი პროფ.ორინ.მენეჯ |
| 3.4. დამატებითი საგანმანათლებლო სერვისების შემუშავება | ექსტრაკულიკულური აქტივობების შერჩევა ექსტრაკულიკულური აქტივობების დაგეგმვა ექსტრაკულიკულური აქტივობების ორგანიზება | შერჩეულია და დაგეგმილია მინიმუმ ერთი აქტივობა | არა | განხორციელებული ექსტრაკულიკულური აქტივობა | უზრუნველყოფილია | 3000(ასამიათასი) ლარი | უზრუნველყოფილია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი საზოგდ. ურთ. მენეჯერი | ფინანსური მენეჯ |

|  | მიზანი 4. შემოქმედებითი პოტენციალისა და აღზრდელობითი პროცესის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანები | აქტივობა | მიზნის მიღწევის ინდიკატორი | რისკები | შედეგი | რესურსები |  |  | განხორციელების ვადები 2022 – 2023 წწ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი | თანაშემსრულებელი |  |
|  |  |  |  |  | მატერიალური | ფინანსური | ადამიანური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |  |  |
| 4.1. შიდა კონკურსების ორგანიზება | შიდა კონკურსის ორგანიზება-განხორციელება | ჩატარებული შიდა კონკურსი, განხორციელებული კონკურსის მასალები. | არა | განხორციელებული მინიმუმ 1 აქტივობა | უზრუნველყოფილია | 3000(სამიათასი) ლარი | უზრუნველყოფილია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი საზოგდ. ურთ. მენეჯერი | ფინანსური მენეჯ |
| 4.4. პროფესიული სემინარებისა და თემატური კონფერენციების ორგანიზება | პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მომზადება/ჩართვა ღონისძებებში დასემინარის/კონფერენციის განხორციელება | განხორციელებული ღონისძება მონაწილეთა სემინარის/საკონფერენციო ნამუშევრები; ჩატარებული სემინარის/საკონფერენციის მასალები. |  | ჩატარებული კვლევები დაგეგმილი სემინარები | უზრუნველყოფილია | 2000(ორი ათასი) ლარი | უზრუნველყოფილია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხ უზრუნ.მენეჯ | დირექტორი პროფორიენ.მენჯ ფინანს.მენეჯ |